## project
| SP/DRP项目算法开发进度计划 | [6 empty] | Period Highlight: |  |  |  |  | 9 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) |  |  |  |  | % Complete (beyond plan)
|  |  | PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT | Date
类 | ACTIVITY | comment | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-15 | 2019-11-16 | 2019-11-17 | 2019-11-18 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 2019-11-23 | 2019-11-24 | 2019-11-25 | 2019-11-26 | 2019-11-29 | 2019-11-30 | 2019-12-01 | 2019-12-02 | 2019-12-03 | 2019-12-06 | 2019-12-07 | 2019-12-08 | 2019-12-09 | 2019-12-10 | 2019-12-13 | 2019-12-14 | 2019-12-15 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 2019-12-21 | 2019-12-22 | 2019-12-23 | 2019-12-24
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
| 伪代码逻辑 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
| 算法 — 按'库存覆盖'计划排产 |  | 1 | 5 | 1 | 3 | 100%
| 算法 — 按'生产进度'计划排产 |  | 2 | 4 | 2 | 2 | 100%
SP | 算法 — BOM过程 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 100%
| 算法 — 促销装JOIN过程 |  | 3 | 4 | 3 | 2 | 100%
| 算法 — 正常装JOIN过程 |  | 3 | 4 | 4 | 2 | 100%
| 算法 — 小样计划排产 | 【小样逻辑核实】 | 6 | 1 | 7 | 2 | 100%
| 数据合并、写入数据库 |  | 6 | 3 | 4 | 2 | 100%
| 接口 — 整计划/单SKU | 小样 | 4 | 4 | 4 | 2 | 50%
| 产能、拼锅、DOH —— 逻辑确定 | 11-15抽一天搞定 | 11 | 5 | 18 | 2 | 100%
| 产能、拼锅、DOH —— 开发 |  | 18 | 4 | 21 | 5 | 100%
DRP | 伪代码逻辑 —— promo | 11-15抽一天搞定DRP所有 | 5 | 11 |  |  | 100%
| 算法 — Regular计划排程 |  | 11 | 10 | 11 | 5 | 100%
| 算法 — Promo计划排程 |  | 16 | 5 | -- |  | 0%
| 算法 — 直发计划 |  | 13 | 8 |  |  | 0%